## Sheet1
SONLINE - Bán khóa học trực tuyến (nền tảng học tập trực tuyến)
STT | Task | BreakTask | Người thực hiện | thời gian Bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tiến độ | Update
1 | Dựng layout | clients | D.Kiên | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 85% | chi tiết khóa học, sách online
|  | admin (có sẵn) | D.Kiên | có sẵn | có sẵn | 100%
2 | Thiết kế database | toàn bộ | D.Kiên | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 90% | update khi làm
3 | Tạo folder (MVC thuần ko class) | folder code chính + điều hướng | D.Kiên | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100%
4 | Quản lý Khóa học (danh mục) | thêm | D.Khánh | 2023-12-11 | 13/11/2023
|  | sửa | D.Khánh | 2023-12-11 | 13/11/2023
|  | xóa | D.Khánh | 2023-12-11 | 13/11/2023
|  | hiển thị | D.Khánh | 2023-12-11 | 13/11/2023
5 | Sách (danh mục) | Thêm | G.Khiêm | 2023-12-11 | 14/11/2023
|  | sửa | G.Khiêm | 2023-12-11 | 14/11/2023
|  | xóa | G.Khiêm | 2023-12-11 | 14/11/2023
|  | hiển thị | G.Khiêm | 2023-12-11 | 14/11/2023
6 | Đăng nhập - Đăng ký - Phân quyền - quản lý (admin) | Thêm | D.Kiên | 2023-11-11 | 15/11/2023
|  | Sửa | D.Kiên | 2023-11-11 | 15/11/2023
|  | Xóa (super admin) | D.Kiên | 2023-11-11 | 15/11/2023
|  | Hiển thị | D.Kiên | 2023-11-11 | 15/11/2023
7 | Quản lý chương học | Thêm | D.Khánh | 13/11/2023 | 15/11/2023
|  | Sửa | D.Khánh | 13/11/2023 | 15/11/2023
|  | Xóa | D.Khánh | 13/11/2023 | 15/11/2023
|  | Hiển thị | D.Khánh | 13/11/2023 | 15/11/2023
8 | Quản lý bài học | Thêm | D.Khánh | 15/11/2023 | 17/11/2023
|  | Sửa | D.Khánh | 15/11/2023 | 17/11/2023
|  | Xóa | D.Khánh | 15/11/2023 | 17/11/2023
|  | Hiển thị | D.Khánh | 15/11/2023 | 17/11/2023
9 | Quản lý liên hệ | Thêm | G.Khiêm | 14/11/2023 | 16/11/2023
|  | Sửa | G.Khiêm | 14/11/2023 | 16/11/2023
|  | Xóa | G.Khiêm | 14/11/2023 | 16/11/2023
|  | Hiển thị | G.Khiêm | 14/11/2023 | 16/11/2023
10 | Quản lý tin tức (danh mục) | Thêm | G.Khiêm | 16/11/2023 | 18/11/2023
|  | Sửa | G.Khiêm | 16/11/2023 | 18/11/2023
|  | Xóa | G.Khiêm | 16/11/2023 | 18/11/2023
|  | Hiển thị | G.Khiêm | 16/11/2023 | 18/11/2023
| update… | update… | update… | update… | update… | update… | update…